## Iniciativa01 MEG
| Ficha de iniciativa: |  | Fecha de inicio: | 2012-01-01 |  |  | Fecha de Fin | 2012-06-30
= | I1. Innovar el proceso de producción estadística | [5 empty] | Prioridad | A
| Perspectiva | Proceso Interno
| Objetivo | I1. Innovar el proceso de producción estadística
| Descripción | Mejorar el proceso de Captura de datos
| Líder del proyecto | D. Maguiña |  |  | Áreas involucradas |  | Informática y Cartografía
| Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador | B. Arcondo
| Resultados / Productos finales | Captura de datos atrvés de dispositivos móviles
| Resultados / Productos de etapa actual | Estudio de georeferenciación de equipos
| Beneficio estimado | Top 1 a nivel regional
Cronograma general
| Hitos / Fases a corto plazo | Entregables | Responsable | Involucrados | Valor (%) | Presupuesto (S/.) | Fecha de término | Valor ganado (Avance)
= | Selección del equipo de investigación | Listado de equipo de investigación | BA /DM | DM | 10% | 10 |  | 10%
= | Realizar Planificación de actividades de investigacion | Programa de capacitación | CS | PR, GR, AS | 10% | 1000 |  | 10%
= | Estudio de mercado de equipos móviles para captura de datos | Equipo capacitado | CS/DM | PR, GR, AS | 10% | 25000 |  | 10%
= | Pruebas de equipos móviles para captura de datos | Oficinas equipadas | CS/DM | PR, GR, AS | 25% | 10000 |  | 10%
= | Puesta en marcha de plan experimental de captura de datos através de equipos móviles | Mensaje en canales internos | BA /DM | PR, GR, AS | 45% | 25000 |  | 15%
[5 empty] | 100% | 10000 |  | 55%

## Iniciativa02 MEG
| Ficha de iniciativa: |  | Fecha de inicio: | 2012-01-01 |  |  | Fecha de Fin | 2012-06-30
= | C1. Institucionalizar la participación de los usuarios en la producción estadística | [5 empty] | Prioridad | A
| Perspectiva | Cliente
| Objetivo | C1. Institucionalizar la participación de los usuarios en la producción estadística
| Descripción | Concientizar a la Sociedad para una mejor captación de información estadística
| Líder del proyecto | D. Maguiña |  |  | Áreas involucradas |  | Difusión. Censos e Informática
| Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador | B. Arcondo
| Resultados / Productos finales | Plan de recolección de datos
| Resultados / Productos de etapa actual | Plan de recolección de datos
| Beneficio estimado | Resultado más exacto en información estadística
Cronograma general
| Hitos / Fases a corto plazo | Entregables | Responsable | Involucrados | Valor (%) | Presupuesto (S/.) | Fecha de término | Valor ganado (Avance)
= | Selección del equipo de investigación | Listado de equipo de investigación | BA /DM | DM | 10% | 10 |  | 10%
= | Realizar Planificación de actividades de investigacion | Cronograma de actividades | CS | PR, GR, AS | 10% | 1000 |  | 10%
| Elaborar Plan de mejora de Imagen institucional INEI | Plan de trabajo | GR | GR, DNCE | 30% | 2000 |  | 30%
= | Difusión de publicidad acerca de las actividades de INEI (Imagen institucional) | Puesto en marcha de publicidad de INEI (Periódico, redes sociales, TV y radio) | CS/DM | PR, GR, AS | 50% | 100000 |  | 10%
[5 empty] | 100% | 10000 |  | 60%

## Iniciativa01 MEF
| Ficha de iniciativa: |  | Fecha de inicio: | 2012-01-01 |  |  | Fecha de Fin | 2012-06-30
= | C1.1 Apoyar y realizar el procesamiento automatizado de los proyectos nacionales | [5 empty] | Prioridad | A
| Perspectiva | Cliente
| Objetivo | C1.1 Apoyar y realizar el procesamiento automatizado de los proyectos nacionales
| Descripción | Implementación de la ditalización de fichas en el procesamiento de datos
| Líder del proyecto | B. Arcondo |  |  | Áreas involucradas |  | Informática
| Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador | D. Maguiña
| Resultados / Productos finales | Procesamiento de datos centralizado
| Resultados / Productos de etapa actual | Digitalización de Procesamiento de datos
| Beneficio estimado | Mejorar el proceso de Procesamiento de datos
Cronograma general
| Hitos / Fases a corto plazo | Entregables | Responsable | Involucrados | Valor (%) | Presupuesto (S/.) | Fecha de término | Valor ganado (Avance)
= | Selección del equipo de investigación | Listado de equipo de investigación | BA /DM | OEDS/OEST | 20% | 10 |  | 10%
= | Realizar Planificación de actividades de investigacion | Programa de capacitación | CS | PR, GR, AS | 10% | 50000 |  | 10%
= | Realizar Piloto de pruebas | Plan de Piloto de pruebas | CS/DM | PR, GR, AS | 50% | 25000 |  | 10%
= | Inplementar procedimientos para la Digitalización en el Procesamiento de datos | Informe de procedimiento para la digitalización de datos durante el Procesamiento de datos | CS/DM | PR, GR, AS | 20% | 10000 |  | 40%
[5 empty] | 100% | 10000 |  | 70%
| OEDS | Oficina ejecutiva de desarrollo de Sistemas
| OEST | Oficina ejecutiva de Soporte técnico

## Iniciativa02 MEF
| Ficha de iniciativa: |  | Fecha de inicio: | 2012-01-01 |  |  | Fecha de Fin | 2012-06-30
= | I1.2 Implementar "Politica pública para el uso y desarrollo de software libre en la administración pública" | [5 empty] | Prioridad | B
| Perspectiva | Cliente
| Objetivo | I1.2 Implementar "Politica pública para el uso y desarrollo de software libre en la administración pública"
| Descripción | Adoptar Política de ueso y desarrollo de sw libre en la OTIN
| Líder del proyecto | B. Arcondo |  |  | Áreas involucradas |  | Informática
| Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador | D. Maguiña
| Resultados / Productos finales | Sistemas desarrollado bajo la política de sw libre
| Resultados / Productos de etapa actual | Capacitación del personal para el desarrollo de sw libre
| Beneficio estimado | Reducción de costos de licencias propietarias en el desarrollo de Sistemas
Cronograma general
| Hitos / Fases a corto plazo | Entregables | Responsable | Involucrados | Valor (%) | Presupuesto (S/.) | Fecha de término | Valor ganado (Avance)
= | Selección del equipo de desarrollo OPEN SOURCE | Listado de equipo de desarrollo OPEN SOURCE | BA /DM | OEDS/OEST | 20% | 30000 |  | 10%
= | Capacitación de personal de desarrollo seleccionado | Informe de capacitación de personal de desarrollo | CS | PR, GR, AS | 10% | 10000 |  | 10%
= | Realizar Piloto de pruebas | Plan de Piloto de pruebas OPEN SOURCE | CS/DM | PR, GR, AS | 50% | 50000 |  | 10%
= | Inplementar procedimientos Politica de uso y desarrollo de sw libre | Informe de procedimiento de Politica de uso y desarrollo de sw libre | CS/DM | PR, GR, AS | 20% | 10000 |  | 25%
[5 empty] | 100% | 10000 |  | 55%

## Ficha cart
| Ficha de cartera de iniciativas |  | Fecha de término: | 2009-06-30 | Fecha Fin | 2009-07-31
= | Cartera de proyectos perspectiva: clientes
| Descripción: | Agrupación de iniciativas relacionadas con la perspectiva clientes
| Responsable: | C. Ramirez
| Iniciativas | Fecha de término | Resultados / Productos | Líder de proyecto | Involucrados | Prioridad
= | C1.1 Implementar un departamento especializado en asesoría financiera | 2009-06-30 | Paquete de capacitación para el uso de los diferentes productos del banco | C. Ramirez | RF, GV | B
= | C2.1 Implementar un programa de capacitación para el personal
= | C3.1